POWIATOWA STACJA

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SOSNOWCU

UL.POGOTOWIA 1, 41-200 SOSNOWIEC

Nr sprawy: EA-A-2221-11/13			                           Sosnowiec, 09.08.2013r.

Dotyczy:  zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia p.n.:.

„Termomodernizacja oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ulicy Pogotowia 1 w Sosnowcu”

Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść  specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- W rozdziale VII. SIWZ:

- było: „Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy do 15.10.2013roku.”

- jest: „Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy do 31.07.2014roku.”

- W rozdziale XIV. SIWZ, w punkcie 12:

- było: „Nie otwierać przed terminem: 12.08.2013.,g 9:00”

- jest: „Nie otwierać przed terminem: 14.08.2013.,g 9:00”

- W rozdziale XV. SIWZ, w punkcie 1:

- było: „…w terminie do dnia: 12.08.2013 do godziny 08:45”

- jest: „…w terminie do dnia: 14.08.2013 do godziny 08:45”

- W załączniku nr 1 do SIWZ – oferta, w punkcie 2:

- było: „Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.10.2013r.”

- jest: „Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.07.2014r.

w tym:

- do 31.10.2013 (pozycje wg. tabeli elementów skończonych):

- roboty przygotowawcze

- wymiana stolarki okiennej

- wykonanie podestu i schodów wejścia głównego

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

- wykonanie docieplenia połaci dachu

- do 31.07.2014r. (pozycje wg. tabeli elementów skończonych):

- docieplenie budynku – bezspoinowy system dociepleń

- wykonanie okładziny elewacyjnej z paneli fasadowych

- wykonanie odwodnienia połaci dachu, obróbek blacharskich i elementów ślusarki

- wykonanie instalacji odgromowej

- W załączniku nr 1 do SIWZ – oferta, w punkcie 4:

- było: „Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy, za skończone elementy, zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą elementów skończonych:

| Nr poz. | nazwa | wartość netto | wartość brutto | VAT….% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 2. | wymiana stolarki okiennej |  |  |  |
| 3. | docieplenie budynku-bezspoinowy system dociepleń |  |  |  |
| 4. | Wykonanie okładziny elewacyjnej z paneli fasadowych |  |  |  |
| 5. | Wykonanie odwodnienia połaci dachu, obróbek blacharskich i elementów ślusarki, |  |  |  |
| 6. | Wykonanie podestu i schodów wejścia głównego |  |  |  |
| 7. | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| 8. | Wykonanie docieplenia połaci dachu |  |  |  |
| 9. | Wykonanie instalacji odgromowej |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

- jest: „Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy, za skończone elementy, zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą elementów skończonych:

|  |  | w roku 2013r. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | nazwa | wartość netto | wartość brutto | VAT….% |
| 1. | roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 2. | wymiana stolarki okiennej |  |  |  |
| 3. | Wykonanie podestu i schodów wejścia głównego |  |  |  |
| 4. | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| 5. | Wykonanie docieplenia połaci dachu |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |
|  |  | w roku 2014r. |  |  |
| Nr poz | nazwa | wartość netto | wartość brutto | VAT….% |
| 6. | docieplenie budynku-bezspoinowy system dociepleń |  |  |  |
| 7. | Wykonanie okładziny elewacyjnej z paneli fasadowych |  |  |  |
| 8. | Wykonanie odwodnienia połaci dachu, obróbek blacharskich i elementów ślusarki, |  |  |  |
| 9. | Wykonanie instalacji odgromowej |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |
| Razem całość: |  |  |  |  |

- W załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy, w § 2, pkt 3.:

- było: „Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty objęte niniejszą umową do 15.10.2013r. (za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.)”

jest: „Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty objęte niniejszą umową do 31.07.2014r. (za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.) w tym:

- do 31.10.2013 (pozycje wg. tabeli elementów skończonych):

- roboty przygotowawcze

- wymiana stolarki okiennej

- wykonanie podestu i schodów wejścia głównego

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

- wykonanie docieplenia połaci dachu

- do 31.07.2014r. (pozycje wg. tabeli elementów skończonych):

- docieplenie budynku – bezspoinowy system dociepleń

- wykonanie okładziny elewacyjnej z paneli fasadowych

- wykonanie odwodnienia połaci dachu, obróbek blacharskich i elementów ślusarki

- wykonanie instalacji odgromowej